## FICHA TECNICA CON EJEMPLO
Documentos que deben presentarse para actividades de reducción de riesgo ante los efectos del Periodo de lluvias 2015-2016 del Fenómeno del Nino
1 | Informe de No Disponibilidad Presupuestal (Reporte del SIAF - Devengados versus marco inicial y su modificatorias 2015 por genericas y fuentes de financiamiento y resumen de recaudacion de ingresos) | [9 empty] | X
2 | Cronograma de Ejecución | [9 empty] | X
3 | Fotografias recientes, que demuestren el peligro inminente. | [9 empty] | X
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE REDUCCION DE RIESGO N° 001- INF.VIAL
I. | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA PI- 733 TRAYECTORIA: CRUCE LA VIÑA- BELEN- RIO SECO BAJO- LAS PAMPAS- SANCOR - LA PEÑA; DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA
| LONG. = | 0.314 | Km
ACTIVIDAD ESPECIFICA:
*REPARACION DE BADENES"
(*) Considerar relación de actividades específicas que se indican en el cuadro 1.
II. | UNIDAD EJECUTORA (1)
2.1. | NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA |  |  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS
2.2. | CÓDIGO DE UNIDAD EJECUTORA |  |  | 301556
Se recomienda verificar el Código de Unidad Ejecutora en www.mef.gob.pe - Consulta Amigable
III. | UBICACIÓN
|  |  | DEPARTAMENTO | PIURA
|  |  | PROVINCIA | MORROPóN
|  |  | DISTRITOS | CHULUCANAS
|  |  | LOCALIDADES | LOS CASERIOS DE LA VIÑA, BELEN, RIO SECO BAJO, LAS PAMPAS, SANCOR Y LA PEÑA
IV. | DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON PELIGRO INMINENTE ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO
4.1. | CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON PELIGRO INMINENTE:
| Tipo de Via : |  | Camino Vecinal |  |  | Longitud: | 12 | Km | Ancho Prom. Plataforma | 4 | m
| Tipo de Superfice de Rodadura |  | Afirmado |  |  | IMD Aprox. | 40 | Vh/día
[9 empty] | Topografía Predominante | Accidentado
| Estado general de la vía |  | Mal estado
4.2. | DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA:
| Declaratoria de Estado de Emergencia de la provincia de : |  |  | Morropon |  | D.S.N° 058-2015- PCM
| Fecha de emision del Decreto Supremo |  |  | 2015-09-05
4.3. | DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE PELIGRO INMINENTE DE LA VÍA:
|  | N° | Descripción del Punto Crítico | Progresiva | Dimensiones (m) |  | Coordenadas UTM (**) |  | Descripción de la falla o riesgo existente
[5 empty] | Long. | Ancho | Latitud | Longitud
|  | 1 | Baden de concreto | 0+640 | 30 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 2 | Baden de concreto | 1+150 | 19 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 3 | Baden de concreto | 2+980 | 39 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 4 | Baden de concreto | 3+200 | 24 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 5 | Baden de concreto | 4+300 | 100 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 6 | Baden de concreto | 6+450 | 24 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 7 | Baden de concreto | 6+900 | 24 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 8 | Baden de concreto | 8+070 | 12 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 9 | Baden de concreto | 8+570 | 18 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 10 | Baden de concreto | 11+530 | 12 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
|  | 11 | Baden de concreto | 11+850 | 12 | 4 |  |  | Emboq.salida colapsado
[5 empty] | 314 | m
|  |  | Longitud en kilometros: | 0.314
|  | ** | Indicar coordenadas del sector central del punto crítico
4.4. | INFRAESTRUCTURA Y POBLACION CON RIESGO DE SER AFECTADO:
|  |  | N° DE LOCALIDADES : | 6 |  | N° DE HABITANTES : |  | 12000
|  |  | PROBABLE AFECTACION DE LA VIA: |  |  | Colapso de badenes e interrupción de la carretera en 11 sectores de la vía
V. | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A REALIZAR
5.1 | METAS FISICAS:
- | Reparación de 11 badenes en la carretera vecinal, reconstruyendo las estructura de salida utilizando enrocados en un volumen de 626 m3.
5.2 | COMPONENTES:
- | Movilización y Desmovilizacion de maquinaria
- | Movimiento de Tierras
- | Transporte de Materiales
- | Construcción de enrocado en salida de badenes
5.3 | RECURSOS A OBTENER CON EL FINANCIAMIENTO QUE SE SOLICITA (***):
Servicios de alquiler de la siguiente maquinaria pesada:
| - | 3.66 | HM de Cama Baja para movilización del tractor oruga
| - | 18.26 | HM de Tractor oruga modelo D6R- XL CAT 180 HP
| - | 44.52 | HM de Cargador Frontal
| - | 50.08 | HM de Volquete de 15 m3
Servicios de alquiler de camioneta : 15 días calendarios, para cumplir labores de inspección.
*** | Se recomienda rubros que se indica en cuadro 2
5.01. | DESCRIBIR EL NEXO DE CAUSALIDAD DIRECTA.
(Sustentar la existencia del nexo de causalidad directa entre el peligro inminente existente y la propuesta de intervención)
El riesgo de que colapsen los badenes por efecto erosivo de las aguas por la ocurrencia de las lluvias intensas ocasionadas por el fenómeno del niño, lo reducimos reparando la estructura de salida de dichas estructuras con la colocación de enrocados.
VI. | PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Este ítem es producto de los metrados y analisis de precios unitarios y otros que se calculen para el establecimiento de metas físicas y financieras.
En caso de movimientos de tierra, las unidades físicas deberán estar expresadas en m3, m2, ml. En caso de adquisición de insumos expresar los en kg, frasco, etc.
6.01. | COSTO EN NUEVOS SOLES
PARTIDAS / SUB PARTIDAS | [7 empty] | UNIDAD FISICA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUB TOTAL
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEMAQUINARIA | [7 empty] | GBL | 1 | 1833.3333 | 1833.3333
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE UÑA EN BADENES (Profundidad= 1.00 M) | [7 empty] | M3 | 626 | 4.375 | 2738.75
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ROCA EN CANTERA | [7 empty] | M3 | 626 | 5.8333 | 3651.6667
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA | [7 empty] | M3 | 626 | 23.7333 | 14857.0667
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA | [7 empty] | M3 | 626 | 15.5556 | 9737.7778
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  | 32818.5944
[9 empty] | COSTO INDIRECTO |  | 4500 |  | Anexo B
Notas : | 1.- Adjuntar sustento de metrados y detalle de costos unitarios | [7 empty] | COSTO TOTAL |  | 37318.5944 |  | Redondear costos
2.- En caso se solicite combustible para maquinaria, se deberá ampliar la información en el Anexo A.
6.02. | PROGRAMACION DEL PLAZO MAXIMO DE EJECUCION (en %).
Esta programación incluye los procesos administrativos, de ejecución física y de remisión del Informe Final de Ejecución al Gobierno Regional
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y ADMINISTRATIVA
RUBROS / PARTIDAS Y SUBPARTIDAS |  |  |  | OCT.(2 Q.) | NOV | DIC
Proceso Administrativo (15 d.c.)
REQUERIMIENTO A GOBIERNO REGIONAL Y TRAMITE ANTE CONAGER-FEN Y EL MEF |  |  |  | 100%
CONVOCATORIA PROCESO PARA ALQUILER DE MAQUINARIA |  |  |  | 100%
PROCESO DE ALQUILER DE CAMIONETA |  |  |  | 100%
Proceso de Ejecución Fisica (20 d.c.)
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA |  |  |  |  | 100%
EXCAVACION DE UÑA EN BADENES (Profundidad= 1.00 M) |  |  |  |  | 100%
EXTRACCION Y APILAMIENTO DE ROCA EN CANTERA |  |  |  |  | 100%
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA |  |  |  |  | 100%
COLOCACION Y ACOMODO DE ROCA (ENROCADO) |  |  |  |  | 100%
Formulación y Remision del Informe Final de Ejecución al Gobierno Regional
LIQUIDACION DE ACTIVIDAD E INFORME FINAL | [5 empty] | 100%
6.03. | PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS (en dias calendario) | [7 empty] | 45 | d.c.
6.04. | MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL | [6 empty] | DIRECTA
VII. | FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLES DE LA FORMULACION Y PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
Debe consignarse el total de los datos solicitados. Las fichas deben tener sello y firma en original de los funcionarios responsables.
| 7.1. FUNCIONARIO QUE FORMULA LA FICHA TÉCNICA | [7 empty] | 7.2 FUNCIONARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
| Firma y Sello | [7 empty] | Firma y Sello
| Nombre: | [7 empty] | Nombre:
| DNI: | [7 empty] | DNI:
| Cargo: | [7 empty] | Cargo:
| Dirección: | [7 empty] | Dirección:
| Telefono: | [7 empty] | Telefono:
| Correo Electronico: | [7 empty] | Correo Electronico:
VIII. | CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
(Indicar las distancias aproximadas y los tiempos de recorrido con unidad motorizada hasta llegar al lugar donde se ejecutará la Actividad)
IX. | PANEL FOTOGRÁFICO.
(Cada vista fotográfica debe estar impresa con fecha de la ocurrencia del evento e indicar a que progresiva corresponde, de ser el caso)
Nota 6: | La información que se consigne en la Ficha deben estar debidamente selladas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los anexos
| Fecha de Formulación |  | …………… de …………………………………..………. del 2015
ANEXO A
MAQUINARIA REQUERIDA
(De ser necesario y solo en caso de solicitarse combustible)
ITEM | Tipo de Maquinaria (Indicar modelo, potencia, etc) | [6 empty] | Cantidad de Maquinaria | Hora Maquinaría | Cantidad de Combustible | Precio Galón S/. | Costo Total Combustible (S/.)
1
2
3
4
5
6
[10 empty] | 0 |  | 0
ANEXO B
COSTO INDIRECTO
Sólo en caso de requerir alquiler de vehiculo o adquisicion de combustible para labores de Inspección deberá ser debidamente sustentado.
ITEM | Rubro | [7 empty] | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
1 | ALQUILER DE CAMIONETA | [7 empty] | DIAS | 15 | 300 | 4500
2
3
4
5
6
4500
ANEXO C
Hoja de Metrados,
Se refiere a la cantidad expresada en la unidad correspondiente (volumen, longitud, área, etc.) de la acción / actividad a realizar en una determinada zona, los mismos que deben estar adecuadamente sustentados mediante planilla de cálculo (medidas,unidadeso como se llego a estimar).si existiera movilización de maquinaria, debe presentarse el analisis correspondiente, distancias, tipo de vías y tiempo.
Costos Unitarios,
Se debe alcanzar el análisis de los costos unitarios vigentes en la zona, en consideración a los rendimientos e insumos a utlizarse en la ejecución de la actividad de emergencia. Para el caso de alquiler de equipo pesado, tendrán en cuenta la tabla de rendicmientos del MTC)

## Cuadro 1
ACTIVIDAD GENERAL: MANTENIMIENTO DE VIAS (Unidad de Medida: Kilómetro)
CUADRO 1
RELACION DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE REDUCCION DE RIESGO- INFRAESTRUCTURA VIAL
N° | Descripción de Actividades Especificas | Und | Long. Sector Afec.
1 | Limpieza de derrumbes existentes | m3 | Km
2 | Desquinche y/o perfilado de taludes inestables | m3 | Km
3 | Limpieza de cunetas y/o profundización de cunetas | ml | Km
4 | Reparación y/o construcción de badenes | m3 | Km
5 | Reparación y/o construcción de alcantarillas | und | Km
6 | Reparación de estribos de pontones y/o puentes (calzaduras) | und | Km
7 | Descolmatación de cauce de rios en sectores adyacentes a pontones ó puentes | m3 | Km
8 | Protección de lecho inferior debajo de pontones o puentes | m2 | Km
9 | Reconstrucción de plataforma en sectores críticos por erosión | m3 | Km
10 | Reconstrucción de plataforma en sectores críticos por deslizamiento | m3 | Km
11 | Reconstrucción de plataforma en sectores críticos por asentamiento | m3 | Km
10 | Reparación y/o construcción de muros de sostenimiento | m3 | Km

## Cuadro 2
CUADRO 2
RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA ANTE PELIGRO INMINENTE
N° | Bienes y Servicios que se requieren | Modalidad de Ejecución
1 | Servicios de alquiler de maquinaria pesada | Administración Directa
2 | Adquisión de combustible | Administración Directa
3 | Servicio de alquiler de camioneta para labores de Inspección | Administración Directa
4 | Adquisición de materiales (cemento, hormigón,etc) | Administración Directa
5 | Contratación de mano de obra calificada | Administración Directa
6 | Contratación de mano de obra no calificada | Administración Directa
7 | Servicios de terceros para realizar reparaciones de obras de arte | Contrata- Por Terceros
8 | Servicios de terceros para ejecutar trabajos de desquinche de taludes | Contrata- Por Terceros
9 | Servicios de terceros para ejecutar trabajos de limpieza de derrumbes, cauces, etc. | Contrata- Por Terceros

## FICHA TECNICA
Documentos que deben presentarse para actividades de reducción de riesgo ante los efectos del Periodo de lluvias 2015-2016 del Fenómeno del Nino
1 | Informe de No Disponibilidad Presupuestal (Reporte del SIAF - Devengados versus marco inicial y su modificatorias 2015 por genericas y fuentes de financiamiento y resumen de recaudacion de ingresos)
2 | Cronograma de Ejecución
3 | Fotografias recientes, que demuestren el peligro inminente.
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE REDUCCION DE RIESGO N° 001- INF.VIAL
I. | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO DEL …………………………………………………………………….; DISTRITO DE …………………………., PROVINCIA DE ………………..., DEPARTAMENTO DE …………
| LONG. = | 0 | Km
ACTIVIDAD ESPECIFICA:
*
(*) Considerar relación de actividades específicas que se indican en el cuadro 1.
II. | UNIDAD EJECUTORA (1)
2.1. | NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
2.2. | CÓDIGO DE UNIDAD EJECUTORA
Se recomienda verificar el Código de Unidad Ejecutora en www.mef.gob.pe - Consulta Amigable
III. | UBICACIÓN
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITOS
LOCALIDADES
IV. | DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON PELIGRO INMINENTE ANTE EL FENOMENO DEL NIÑO
4.1. | CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL CON PELIGRO INMINENTE:
| Tipo de Via : |  |  |  |  | Longitud: |  | Km | Ancho Prom. Plataforma |  | m
| Tipo de Superfice de Rodadura |  |  |  |  | IMD Aprox. |  | Vh/día
Topografía Predominante
Estado general de la vía
4.2. | DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA:
| Declaratoria de Estado de Emergencia de la provincia de : |  |  | Morropon |  | D.S.N° 058-2015- PCM
| Fecha de emision del Decreto Supremo |  |  | 2015-09-05
4.3. | DESCRIPCION DE LAS ZONAS DE PELIGRO INMINENTE DE LA VÍA:
|  | N° | Descripción del Punto Crítico | Progresiva | Dimensiones (m) |  | Coordenadas UTM (**) |  | Descripción de la falla o riesgo existente
[5 empty] | Long. | Ancho | Latitud | Longitud
|  | 1 |  |  | 0
|  | 2 |  |  | 0
|  | 3 |  |  | 0
|  | 4 |  |  | 0
|  | 5 |  |  | 0
|  | 6 |  |  | 0
|  | 7 |  |  | 0
|  | 8 |  |  | 0
|  | 9 |  |  | 0
|  | 10 |  |  | 0
|  | 11 |  |  | 0
[5 empty] | 0 | m
|  |  | Longitud en kilometros: | 0
|  | ** | Indicar coordenadas del sector central del punto crítico
4.4. | INFRAESTRUCTURA Y POBLACION CON RIESGO DE SER AFECTADO:
|  |  | N° DE LOCALIDADES : |  |  | N° DE HABITANTES :
PROBABLE AFECTACION DE LA VIA:
V. | DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A REALIZAR
5.1 | METAS FISICAS:
-
5.2 | COMPONENTES:
-
-
-
-
5.3 | RECURSOS A OBTENER CON EL FINANCIAMIENTO QUE SE SOLICITA (***):
Servicios de alquiler de camioneta : …….días calendarios, para cumplir labores de inspección.
*** | Se recomienda rubros que se indica en cuadro 2
5.01. | DESCRIBIR EL NEXO DE CAUSALIDAD DIRECTA.
(Sustentar la existencia del nexo de causalidad directa entre el peligro inminente existente y la propuesta de intervención)
VI. | PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR
Este ítem es producto de los metrados y analisis de precios unitarios y otros que se calculen para el establecimiento de metas físicas y financieras.
En caso de movimientos de tierra, las unidades físicas deberán estar expresadas en m3, m2, ml. En caso de adquisición de insumos expresar los en kg, frasco, etc.
6.01. | COSTO EN NUEVOS SOLES
PARTIDAS / SUB PARTIDAS | [7 empty] | UNIDAD FISICA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | SUB TOTAL
[9 empty] | COSTO DIRECTO |  | 0
[9 empty] | COSTO INDIRECTO |  |  |  | Anexo B
Notas : | 1.- Adjuntar sustento de metrados y detalle de costos unitarios | [7 empty] | COSTO TOTAL |  | 0 |  | Redondear costos
2.- En caso se solicite combustible para maquinaria, se deberá ampliar la información en el Anexo A.
6.02. | PROGRAMACION DEL PLAZO MAXIMO DE EJECUCION (en %).
Esta programación incluye los procesos administrativos, de ejecución física y de remisión del Informe Final de Ejecución al Gobierno Regional
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA Y ADMINISTRATIVA
RUBROS / PARTIDAS Y SUBPARTIDAS |  |  |  | OCT.(2 Q.) | NOV | DIC
Proceso Administrativo (….. d.c.)
REQUERIMIENTO A GOBIERNO REGIONAL Y TRAMITE ANTE CONAGER-FEN Y EL MEF
CONVOCATORIA PROCESOS
PROCESO DE ALQUILER DE CAMIONETA
Proceso de Ejecución Fisica (…….d.c.)
Formulación y Remision del Informe Final de Ejecución al Gobierno Regional
LIQUIDACION DE ACTIVIDAD E INFORME FINAL
6.03. | PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE TODOS LOS PROCESOS (en dias calendario) | [8 empty] | d.c.
6.04. | MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTAL | [6 empty] | DIRECTA O CONTRATA
VII. | FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD PUBLICA RESPONSABLES DE LA FORMULACION Y PRESENTACION DE LA FICHA TECNICA
Debe consignarse el total de los datos solicitados. Las fichas deben tener sello y firma en original de los funcionarios responsables.
| 7.1. FUNCIONARIO QUE FORMULA LA FICHA TÉCNICA | [7 empty] | 7.2 FUNCIONARIO DE LA UNIDAD EJECUTORA QUE SE RESPONSABILIZA POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA FICHA TÉCNICA
| Firma y Sello | [7 empty] | Firma y Sello
| Nombre: | [7 empty] | Nombre:
| DNI: | [7 empty] | DNI:
| Cargo: | [7 empty] | Cargo:
| Dirección: | [7 empty] | Dirección:
| Telefono: | [7 empty] | Telefono:
| Correo Electronico: | [7 empty] | Correo Electronico:
VIII. | CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA
(Indicar las distancias aproximadas y los tiempos de recorrido con unidad motorizada hasta llegar al lugar donde se ejecutará la Actividad)
IX. | PANEL FOTOGRÁFICO.
(Cada vista fotográfica debe estar impresa con fecha de la ocurrencia del evento e indicar a que progresiva corresponde, de ser el caso)
Nota 6: | La información que se consigne en la Ficha deben estar debidamente selladas y firmadas en todas sus hojas incluyendo los anexos
| Fecha de Formulación |  | …………… de …………………………………..………. del 2015
ANEXO A
MAQUINARIA REQUERIDA
(De ser necesario y solo en caso de solicitarse combustible)
ITEM | Tipo de Maquinaria (Indicar modelo, potencia, etc) | [6 empty] | Cantidad de Maquinaria | Hora Maquinaría | Cantidad de Combustible | Precio Galón S/. | Costo Total Combustible (S/.)
1
2
3
4
5
6
[10 empty] | 0 |  | 0
ANEXO B
COSTO INDIRECTO
Sólo en caso de requerir alquiler de vehiculo o adquisicion de combustible para labores de Inspección deberá ser debidamente sustentado.
ITEM | Rubro | [7 empty] | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total (S/.)
1 | ALQUILER DE CAMIONETA | [7 empty] | DIAS | 0 | 300 | 0
2
3
4
5
6
0
ANEXO C
Hoja de Metrados,
Se refiere a la cantidad expresada en la unidad correspondiente (volumen, longitud, área, etc.) de la acción / actividad a realizar en una determinada zona, los mismos que deben estar adecuadamente sustentados mediante planilla de cálculo (medidas,unidadeso como se llego a estimar).si existiera movilización de maquinaria, debe presentarse el analisis correspondiente, distancias, tipo de vías y tiempo.
Costos Unitarios,
Se debe alcanzar el análisis de los costos unitarios vigentes en la zona, en consideración a los rendimientos e insumos a utlizarse en la ejecución de la actividad de emergencia. Para el caso de alquiler de equipo pesado, tendrán en cuenta la tabla de rendicmientos del MTC)