## Reporte
|  |  |  | FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL | [5 empty] | MES |  | Abril
[10 empty] | Nº |  | 1
| OFICINA DE COORDINACION |  | Direcciòn de Caminos
| COORDINADOR TECNICO |  | Ing. Niva Azucena Ramirez Peña | [6 empty] | Fecha de Reporte |  |  | 2015-04-17
| RESPONSABLE TECNICO |  | Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia | [6 empty] | Hora de Reporte
PARTE I. INFORMACIÓN PRELIMINAR
| DEPARTAMENTO: | PIURA |  | PROVINCIA: |  |  | MORROPON |  | DISTRITO: | YAMANGO
| RUTA: | PI - 124 |  | NACIONAL |  |  |  |  | DEPARTAMENTAL | X |  | VECINAL
CARRETERA: |  | CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-124; TRAMO: EMP. PI-107 (YUMBE)-ALTAMIZA-LOS BOSQUES-DV. CHOCO-PAGAY-YAMANGO-LA LOMA-FLOR DE AGUA-PISCAN-FAICAL-MANBLUQUE-NUEVO PROGRESO-PUEBLO NUEVO-LINDEROS-MORROPÓN"
TIPO DE EMERGENCIA:
Derrumbes o Deslizamientos
UBICACIÓN: | [8 empty] | SECTOR O TRAMO
|  | INICIO |  |  | FINAL
| 1 | 17060 | (627364.176 , 9425970.756) | [5 empty] | Mambluque-Alto Mambluque
2
3
4
| TRANSITO: |  |  |  | Restringido |  | X |  | Interrumpido
| FECHA DE OCURRENCIA: |  | 2015-04-17 | [5 empty] | HORA: |  |  | Hrs
PARTE II. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
METRADO ESTIMADO
|  | CANTIDAD |  | UNIDAD
| 1 | 270 | m3 |  | Eliminaciòn de Derrumbe
2
3
4
5
FECHA DE ATENCIÓN
|  | Inicio de Trabajos | [5 empty] | Horas |  | Hrs
|  | Pase Provisional | [5 empty] | Horas |  | Hrs
RECURSOS QUE APORTARÁ ENTIDAD RESPONSABLE:
Personal: |  | Ingeniero Inspector | [8 empty] | 1
DRTyCP |  | Controlador | [8 empty] | 1
|  | Conductor (camioneta) | [8 empty] | 1
|  | Personal de campo y guardián (DRTyC) | [8 empty] | 1
Equipo |  |  |  | UNIDADES |  |  |  | ENTIDAD
Tractor Oruga
Tractor Neumatico
|  | Volquete |  | 1 |  |  |  | Municipalidad Distrital de Ymango
Motoniveladora
Retro-Excavadora
|  | Cargador Frontal |  | 1 |  |  |  | Municipalidad Distrital de Ymango
|  | Camioneta |  | 1 |  |  |  | Direcciòn Regional de Transportes y Comunicaciones
Otros
Volquetes
RECURSOS QUE APORTARA DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: | [13 empty] | 179.89
Combustible (total) | [7 empty] | Valor Referencial puesto en Obra: | [5 empty] | 85.2
| Petroleo (D2) | 121 |  | Glns |  | Costo |  |  |  | Costo
| Gasolina 90 Oct. |  |  | Glns |  | Unitario |  |  |  | Parcial |  |  |  | 94.69 | 127.74
| Gasolina 84 Oct. |  |  | Glns |  | (S/.) |  |  |  | (S/.)
123
OBSERVACIONES | [13 empty] | 37.8
| COORDINADOR TECNICO |  |  |  | RESPONSABLE TECNICO |  |  |  |  | ENTIDAD RESPONSABLE

## Fotos
|  | FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL | MES | Abril
|  |  | Nº | 1
OFICINA DE COORDINACION | Direcciòn de Caminos
COORDINADOR TECNICO | Ing. Niva Azucena Ramirez Peña |  | Fecha de Reporte |  | 2015-04-17
RESPONSABLE TECNICO | Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia |  | Hora de Reporte
PANEL FOTOGRAFICO

## Cálculos
FICHA REPORTE DE EMERGENCIA VIAL
[8 empty] | MES |  | Abril
[8 empty] | Nº |  | 1
| OFICINA DE COORDINACION |  | Direcciòn de Caminos
| COORDINADOR TECNICO |  | Ing. Niva Azucena Ramirez Peña |  |  |  |  | Fecha de Reporte |  |  | 2015-04-17
| RESPONSABLE TECNICO |  | Ing. Juan Carlos Ipanaque Garcia |  |  |  |  | Hora de Reporte
PARTE I. INFORMACIÓN PRELIMINAR
EQUIPO:
|  | ACTIVIDAD: | ELIMINACIÓN DE DERRUMBE
|  | CAMION VOLQUETE |  | UND | Valores | Tiempo (hr)
|  | Distancia Media al Botadero |  | Km | 10 | -
|  | Velocidad de Ida (cargado) |  | Km/h | 20 | 0.5
|  | Velocidad de Retorno (descargado) |  | Km/h | 30 | 0.33
|  | Capacidad del Volquete |  | m3 | 15 | -
|  | Volumen a Eliminar |  | m3 | 270
|  | Viajes |  |  | 18
|  | Factor de Eficiencia y otras condiciones |  | % | 0.9
|  | Consumo de Combustible |  | Gal/hr | 3.5
|  | Total de Horas de Trabajo |  | Hr | 0.83
|  | Total de Combustible (Volquete) |  | Gal | 59.4
|  | CARGADOR FRONTAL |  | UND | Valores
|  | Tiempo de Ciclo |  | Min | 4
|  | Volumen de Carga y Descarga |  | m3 | 270
|  | Capacidad del cucharón |  | m3 | 2
|  | Numero de Ciclos |  |  | 135
|  | Factor de Eficiencia y otras condiciones |  | % | 85%
|  | Consumo de Combustible |  | Gal/hr | 4.6
|  | Total de Horas de Trabajo |  | Hr | 10.5882
|  | Total de Combustible (Cargador Frontal) |  | Gal | 48.8
|  | ACTIVIDAD: | TRASLADO DE MAQUINARIA
|  | DISTANCIA |  |  | VELOCIDAD (KM/HORA) |  | CONSUMO (GAL/HORA) |  | TIEMPO (horas) |  | CONSUMO (galones)
|  | DE | HASTA | Distancia recorrida | V. | C.F | V. | C.F | V. | C.F | V. | C.F
|  | Yamango (Prog.) | Ocurrencia (Prog.)
|  | 35000 | 17060 | 17.94 | 30 | 20 | 3.5 | 4.6 | 0.598 | 0.897 | 2.1 | 4.2
[7 empty] | TOTAL |  |  |  | 6.3
[7 empty] | TOTAL IDA/REGRESO |  |  |  | 12.6
|  | ACTIVIDAD: | TRASLADO DE CAMIONETA
|  | DISTANCIA |  |  | VELOCIDAD (KM/HORA) |  | CONSUMO (GAL/KM) |  | CONSUMO (galones)
|  | DE | HASTA | Distancia recorrida
|  | Piura (Prog.) | Ocurrencia (Prog.)
|  | combustible de la Entidad (no se contabiliza) |  |  | 40 |  | 28 |  | 0
[5 empty] | Total ida/regreso |  |  |  | 0
RESUMEN
|  | Actividad | Volquete | Cargador Frontal |  | Camioneta
|  | Eliminación | 59.4 | 48.8 |  | -
|  | Traslado | 4.2 | 8.4 |  | 0
|  | TOTAL CONSUMO | 121
| COORDINADOR TECNICO |  |  | RESPONSABLE TECNICO |  |  |  | ENTIDAD RESPONSABLE

## Hoja1 (hidden)
Servicio | “Mantenimiento De Sala De Espera Para Postulantes Aptos Para Exámenes De Manejo”
Proceso de Selección | Adjudicación Directa Selectiva 010-2014/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR-CE.AD HOC
Contrato | Contrato N° 020-2014/GOB.REG.PIURA-DRTyC-DR
Fecha de Contrato | 2014-12-10
Modalidad de Contrato | Administración Directa
Contratista | CONSORCIO DRAYWALL RFG & CALLE ANACLETO
Representante Legal | Sr. Franco Edgardo Yarleque Anacleto
Responsable Técnico | Ing. Eliobell Maldonado Leiba
Inspector | Ing. Niva Azucena Ramírez Peña CIP. 162274
Entidad | Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones
Monto Referencial | S/. 72,646.48 inc. IGV.
Monto Contractual | S/. 72,505.50 inc. IGV.
Fecha de Entrega de Terreno | 2014-12-22
Fecha de Inicio de Servicio | 2014-12-23
Fecha de Término de Servicio | 2015-01-21
PRESUPUESTO TOTAL REFORMULADO